## Tabelle1
Tâche : | Qui ? | Durée | Remarques :
02.03.2023
Partage des documents | Tous | 0:15 | Nous permettra de travail sur les mêmes documents en même temps
Schéma bloc du nano processeur | Tous | 1:15 | Faire schéma de tous les blocs avec les entrées sorties et signaux. Nous pourrons les relier par la suite pour comprendre le nano processeur
09.03.2023
Schéma bloc du nano processeur | Tous | 1:30 | Finir schéma
Schéma bloc du nano controler | Isaac | 1:30 | Faire le tout
Graph des états | Nicolas | 0:30
Table de vérité | Nicolas | 2:00
Plan mémoire | Isaac | 0:15
Schéma bloc du nano controler | isaac | 1:00 | Améliorer la présentation du schéma
16.03.2023
Schéma bloc du nano processeur | Isaac | 0:30 | Améliorer la présentation du schéma
Table de vérité | Nicolas | 0:30 | Finir la table et améliorer la présentation
Convertir les documents en pdf | Tous | 0:30
Réflexions sur la façon d'implémenter la multiplication software | Tous | 1:15 | Trouver une solution plus optimisée qu'une simple boucle for
23.03.2023
Faire le programme "assembler" selon idées | Tous | 3:00
Faire testbench | Tous | 0:30
Debug à l'aide du testBench | Tous | 1:00
Faire fichier de contraintes | Tous | 0:10
Debug programme | Tous | 1:00
30.03.2023
Présentation du rendu 2 | Tous | 0:15
Rendre rendu 2 | Tous | 0:15
Faire un repo Git | Tous | 0:30 | Faire le repo en privé et se le partager. Permettra de garantir l'intégrité et l'authenticité de notre travail.
Ccomprendre le cahier du rendu 3 | Tous | 0:15
Créer des issues pour organiser notre travail | Tous | 0:15
06.04.2023
Faire MemMap | Tous | 0:05
Faire début des changements sur les schémas blocs | Tous | 1:00
Planification des tâches | Tous | 0:20
20.04.2023
Continuer et finir le schéma bloc | Isaac | 0:45
Ajouter les nouveaux opcodes dans le document sorties séquenceur | Nicolas | 0:20
Ajouter les opcodes dans le jeux d'instructions | Nicolas | 0:20
Test concept sur le projet vivado | Tous | 2:00 | Implémentation des opcodes afin de vérifier le bon fonctionnement.
Faire les modifications document sorties séquenceur et dans le jeux d'instruction en conséquence | Tous | 1:00
Ajouter dans les jeux d'instructions les opcode suivant : TFRaccu (sens inverse de TFRsecaccu), STOREsecaccu(accu -> DATA(secaccu+const)), LOADindconst(DATA(accu+const) -> accu), INCsecaccu, DECsecaccu, RTS(DATA(addr) -> PC) | Tous | 0:20 | Ces nouveaux opcodes permetteront de faire des "fonctions", des "pointeurs" et des "tableaux"
Mettre à jour le document les sorties séquenceurs | Nicolas | 0:45
Décrire les nouveaux opcode et finaliser le test concept des premiers opcodes | Isaac | 5:00 | La grande partie du travail était les opcodes que nous avons décidé d'ajouter.
Mettre à jour tous les documents sur les changements qui ont pu être fait lors de la description des nouveaux opcodes | Tous | 0:45
Faire le programme "assembler" pour le rendu 4 en utilisant des sauts-routines | Tous | 2:00
Tester le Programme | Nicolas | 0:15